# 医疗器械标准数据库与应用系统 - WBS工作分解结构

文档版本： v1.0
编制日期： 2025-10-25 
编制团队： 软件项目管理-第四组

## 1. WBS编制说明

### 1.1 编制依据

本WBS根据以下文档编制：

- 《需求规格说明书 v4.0》第4章功能需求

- 《人员分配与沟通计划 v1.0》第2.3节责任分配矩阵

### 1.2 分解原则与标准

本WBS采用功能模块分解法，遵循100%规则、同层级同标准、相互独立、可交付成果导向等原则。

分解标准： 第2层统一按功能模块分解，与《人员分配计划》第2.3.2节的8个模块（A-H）完全对应。

分解层次：

- 第1层：项目总目标

- 第2层：功能模块（8个）- 对应人员分配计划模块A-H

- 第3层：模块子功能（43个）

- 第4层：工作包（130个）

编码规则： 采用层次编码法 X.Y.Z，如 3.2.1 表示标准数据管理模块下的标准浏览功能下的列表展示工作包。

## 2. WBS分解结构图

### 2.1 第2层：功能模块分解

医疗器械标准数据库与应用系统
│
├─ 1. 项目管理与基础设施 (1.0)
│   ├─ 1.1 项目规划与管理
│   ├─ 1.2 需求分析与确认
│   ├─ 1.3 系统架构设计
│   ├─ 1.4 数据库设计与实现
│   └─ 1.5 UI/UX整体设计
│
├─ 2. 用户管理功能 (2.0)
│   ├─ 2.1 用户管理UI设计
│   ├─ 2.2 用户登录/注册前端开发
│   ├─ 2.3 用户认证授权后端开发
│   ├─ 2.4 用户管理功能测试
│   └─ 2.5 用户管理功能部署
│
├─ 3. 标准数据管理功能 (3.0)
│   ├─ 3.1 标准数据管理UI设计
│   ├─ 3.2 标准浏览与检索前端开发
│   ├─ 3.3 Excel/Word导入解析后端开发
│   ├─ 3.4 标准数据存储与查询后端开发
│   ├─ 3.5 标准数据管理功能测试
│   └─ 3.6 标准数据管理功能部署
│
├─ 4. 设备管理功能 (4.0)
│   ├─ 4.1 设备管理UI设计
│   ├─ 4.2 设备管理前端开发
│   ├─ 4.3 设备管理后端开发
│   ├─ 4.4 设备管理功能测试
│   └─ 4.5 设备管理功能部署
│
├─ 5. 错误报告功能 (5.0)
│   ├─ 5.1 错误报告UI设计
│   ├─ 5.2 错误报告前端开发
│   ├─ 5.3 错误报告后端开发
│   ├─ 5.4 错误报告功能测试
│   └─ 5.5 错误报告功能部署
│
├─ 6. 数据导出功能 (6.0)
│   ├─ 6.1 数据导出UI设计
│   ├─ 6.2 导出配置界面前端开发
│   ├─ 6.3 表1/表2/表3导出后端开发
│   ├─ 6.4 自定义导出后端开发
│   ├─ 6.5 数据导出功能测试
│   └─ 6.6 数据导出功能部署
│
├─ 7. 产品技术要求编辑功能 (7.0)
│   ├─ 7.1 PTR编辑器UI设计
│   ├─ 7.2 富文本编辑器前端开发
│   ├─ 7.3 智能辅助编辑前端开发
│   ├─ 7.4 PTR存储与Word生成后端开发
│   ├─ 7.5 PTR编辑功能测试
│   └─ 7.6 PTR编辑功能部署
│
└─ 8. 系统测试与交付 (8.0)
    ├─ 8.1 系统集成测试
    ├─ 8.2 性能与安全测试
    ├─ 8.3 用户验收测试(UAT)
    ├─ 8.4 系统整体部署
    └─ 8.5 项目验收与收尾

### 2.2 WBS结构说明

第2层（8个功能模块）：

- 项目管理与基础设施

- 用户管理功能

- 标准数据管理功能

- 设备管理功能

- 错误报告功能

- 数据导出功能

- 产品技术要求编辑功能

- 系统测试与交付

## 3. WBS字典

### 3.1 模块1：项目管理与基础设施

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目规划与管理 |  |  |  |
| 1.1.1 | 项目启动 | 编制项目章程、WBS和计划 | 项目章程、WBS、进度计划 | 项目经理 |
| 1.1.2 | 资源与风险管理 | 制定资源分配和风险管理计划 | 资源计划、风险管理计划 | 项目经理 |
| 1.2 | 需求分析 |  |  |  |
| 1.2.1 | 需求调研与分析 | 调研业务需求，分析功能与非功能需求 | 需求调研报告 | 项目经理 |
| 1.2.2 | 需求规格说明书 | 编写完整的需求规格说明书 | 需求规格说明书 | 项目经理 |
| 1.3 | 系统架构设计 |  |  |  |
| 1.3.1 | 架构与技术选型 | 设计总体架构并选择技术栈 | 架构设计图、技术选型报告 | 后端组 |
| 1.3.2 | 系统设计文档 | 设计API接口，编写设计说明书 | API文档、系统设计说明书 | 后端组 |
| 1.4 | 数据库设计与实现 |  |  |  |
| 1.4.1 | 数据库设计 | 设计E-R图、逻辑与物理模型 | E-R图、建表脚本 | 后端组 |
| 1.4.2 | 数据库实施 | 创建数据库并优化索引 | 数据库实例、索引脚本 | 后端组 |
| 1.5 | UI/UX整体设计 |  |  |  |
| 1.5.1 | 界面设计 | 设计原型、交互流程和视觉风格 | 原型图、交互流程图 | UI/UX组 |
| 1.5.2 | 设计规范文档 | 编写UI/UX设计规范文档 | 设计规范文档 | UI/UX组 |

### 3.2 模块2：用户管理功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 用户管理UI设计 |  |  |  |
| 2.1.1 | 用户管理界面设计 | 设计登录、用户管理、权限管理界面 | 用户管理界面设计稿 | UI/UX组 |
| 2.2 | 用户登录/注册前端开发 |  |  |  |
| 2.2.1 | 登录页面开发 | 开发登录界面 | 登录页面 | 前端组 |
| 2.2.2 | 记住密码功能 | 实现记住密码前端逻辑 | 记住密码功能 | 前端组 |
| 2.2.3 | 验证码集成 | 集成验证码功能 | 验证码组件 | 前端组 |
| 2.2.4 | 用户创建界面 | 开发用户创建页面 | 用户创建页面 | 前端组 |
| 2.2.5 | 用户信息编辑界面 | 开发用户信息编辑页面 | 编辑页面 | 前端组 |
| 2.2.6 | 密码修改界面 | 开发密码修改页面 | 密码修改页面 | 前端组 |
| 2.3 | 用户认证授权后端开发 |  |  |  |
| 2.3.1 | 登录验证API | 开发登录验证后端逻辑 | 登录API | 后端组 |
| 2.3.2 | 密码加密存储 | 实现密码加密算法 | 密码加密模块 | 后端组 |
| 2.3.3 | 会话管理 | 实现会话创建和超时控制 | 会话管理模块 | 后端组 |
| 2.3.4 | 角色自动识别 | 根据账号格式识别角色 | 角色识别算法 | 后端组 |
| 2.3.5 | 权限验证机制 | 实现基于角色的权限验证 | 权限验证拦截器 | 后端组 |
| 2.3.6 | 用户管理API | 开发用户CRUD接口 | 用户管理API | 后端组 |
| 2.4 | 用户管理功能测试 |  |  |  |
| 2.4.1 | 登录功能测试 | 测试登录、会话管理功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 2.4.2 | 用户管理功能测试 | 测试用户创建、编辑功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 2.4.3 | 权限控制测试 | 测试角色权限控制 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 2.5 | 用户管理功能部署 |  |  |  |
| 2.5.1 | 用户模块部署 | 部署用户管理模块到测试环境 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.3 模块3：标准数据管理功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 标准数据管理UI设计 |  |  |  |
| 3.1.1 | 标准管理界面设计 | 设计列表、详情、导入、检索界面 | 标准管理界面设计稿 | UI/UX组 |
| 3.2 | 标准浏览与检索前端开发 |  |  |  |
| 3.2.1 | 标准列表页面 | 开发标准列表展示页面 | 列表页面 | 前端组 |
| 3.2.2 | 标准详情页面 | 开发标准详情页面 | 详情页面 | 前端组 |
| 3.2.3 | 检验项目列表 | 开发检验项目列表组件 | 项目列表组件 | 前端组 |
| 3.2.4 | 说明性内容展示 | 开发说明性内容展示组件 | 说明内容组件 | 前端组 |
| 3.2.5 | 附录内容展示 | 开发附录内容展示组件 | 附录内容组件 | 前端组 |
| 3.2.6 | 多条件检索界面 | 开发多条件检索界面 | 检索页面 | 前端组 |
| 3.2.7 | 关键词高亮显示 | 实现搜索结果关键词高亮 | 高亮组件 | 前端组 |
| 3.3 | Excel/Word导入解析后端开发 |  |  |  |
| 3.3.1 | 文件上传API | 开发文件上传接口 | 上传API | 后端组 |
| 3.3.2 | Excel解析引擎 | 开发Excel文件解析引擎 | Excel解析模块 | 后端组 |
| 3.3.3 | 附录智能链接 | 实现附录引用自动识别和链接 | 附录链接算法 | 后端组 |
| 3.3.4 | 设备智能识别 | 实现设备关键词识别算法 | 设备识别模块 | 后端组 |
| 3.3.5 | 数据预览生成 | 生成导入数据预览 | 预览数据API | 后端组 |
| 3.3.6 | 批量数据入库 | 实现批量数据入库逻辑 | 批量入库模块 | 后端组 |
| 3.3.7 | Word解析引擎 | 开发Word文件解析引擎(附加) | Word解析模块 | 后端组 |
| 3.4 | 标准数据存储与查询后端开发 |  |  |  |
| 3.4.1 | 标准查询API | 开发标准列表和详情查询API | 查询API | 后端组 |
| 3.4.2 | 全文检索功能 | 实现全文检索算法 | 全文检索模块 | 后端组 |
| 3.4.3 | 搜索结果排序 | 实现搜索结果相关度排序 | 排序算法 | 后端组 |
| 3.4.4 | 标准信息编辑API | 开发标准信息编辑API | 编辑API | 后端组 |
| 3.4.5 | 检验项目编辑API | 开发检验项目编辑API | 项目编辑API | 后端组 |
| 3.4.6 | 数据删除API | 开发数据删除接口 | 删除API | 后端组 |
| 3.5 | 标准数据管理功能测试 |  |  |  |
| 3.5.1 | 导入功能测试 | 测试Excel导入和解析功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 3.5.2 | 浏览检索测试 | 测试标准浏览和检索功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 3.5.3 | 数据维护测试 | 测试数据编辑和删除功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 3.6 | 标准数据管理功能部署 |  |  |  |
| 3.6.1 | 标准数据模块部署 | 部署标准数据管理模块 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.4 模块4：设备管理功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 设备管理UI设计 |  |  |  |
| 4.1.1 | 设备管理界面设计 | 设计设备列表、编辑、关联界面 | 设备管理界面设计稿 | UI/UX组 |
| 4.2 | 设备管理前端开发 |  |  |  |
| 4.2.1 | 设备列表页面 | 开发设备列表展示页面 | 列表页面 | 前端组 |
| 4.2.2 | 设备信息录入界面 | 开发设备信息录入界面 | 录入页面 | 前端组 |
| 4.2.3 | 设备信息编辑界面 | 开发设备信息编辑界面 | 编辑页面 | 前端组 |
| 4.2.4 | 设备关联界面 | 开发手动关联界面 | 关联页面 | 前端组 |
| 4.2.5 | 关键词库维护界面 | 开发关键词库维护界面 | 维护页面 | 前端组 |
| 4.3 | 设备管理后端开发 |  |  |  |
| 4.3.1 | 设备编号生成 | 实现设备编号自动生成逻辑 | 编号生成算法 | 后端组 |
| 4.3.2 | 设备CRUD API | 开发设备增删改查API | 设备管理API | 后端组 |
| 4.3.3 | 自动关联功能 | 实现项目设备自动关联算法 | 自动关联模块 | 后端组 |
| 4.3.4 | 手动关联API | 开发手动关联API | 关联API | 后端组 |
| 4.3.5 | 关键词匹配算法 | 实现关键词匹配算法 | 匹配算法模块 | 后端组 |
| 4.3.6 | 关键词库管理API | 开发关键词库维护API | 关键词库API | 后端组 |
| 4.4 | 设备管理功能测试 |  |  |  |
| 4.4.1 | 设备信息管理测试 | 测试设备增删改查功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 4.4.2 | 设备关联功能测试 | 测试自动和手动关联功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 4.5 | 设备管理功能部署 |  |  |  |
| 4.5.1 | 设备模块部署 | 部署设备管理模块 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.5 模块5：错误报告功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 错误报告UI设计 |  |  |  |
| 5.1.1 | 报告管理界面设计 | 设计报告提交、列表、处理界面 | 报告管理界面设计稿 | UI/UX组 |
| 5.2 | 错误报告前端开发 |  |  |  |
| 5.2.1 | 报告提交表单 | 开发错误报告提交表单 | 提交页面 | 前端组 |
| 5.2.2 | 报告列表页面 | 开发报告列表查询页面 | 列表页面 | 前端组 |
| 5.2.3 | 报告详情页面 | 开发报告详情查看页面 | 详情页面 | 前端组 |
| 5.2.4 | 处理操作界面 | 开发修正和驳回处理界面 | 处理页面 | 前端组 |
| 5.3 | 错误报告后端开发 |  |  |  |
| 5.3.1 | 报告编号生成 | 实现报告编号自动生成 | 编号生成算法 | 后端组 |
| 5.3.2 | 报告提交API | 开发报告提交接口 | 提交API | 后端组 |
| 5.3.3 | 报告查询API | 开发报告列表和详情查询API | 查询API | 后端组 |
| 5.3.4 | 报告处理API | 开发修正和驳回处理API | 处理API | 后端组 |
| 5.3.5 | 通知功能 | 实现提交和处理通知功能 | 通知模块 | 后端组 |
| 5.4 | 错误报告功能测试 |  |  |  |
| 5.4.1 | 报告提交测试 | 测试报告提交和通知功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 5.4.2 | 报告处理测试 | 测试报告处理和跟踪功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 5.5 | 错误报告功能部署 |  |  |  |
| 5.5.1 | 错误报告模块部署 | 部署错误报告管理模块 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.6 模块6：数据导出功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 数据导出UI设计 |  |  |  |
| 6.1.1 | 导出功能界面设计 | 设计预设导出、自定义模板、预览界面 | 导出功能界面设计稿 | UI/UX组 |
| 6.2 | 导出配置界面前端开发 |  |  |  |
| 6.2.1 | 表1导出界面 | 开发能力建设信息网站项目表导出界面 | 表1导出页面 | 前端组 |
| 6.2.2 | 表2导出界面 | 开发认可检验检测能力表导出界面 | 表2导出页面 | 前端组 |
| 6.2.3 | 表3导出界面 | 开发操作规程表导出界面 | 表3导出页面 | 前端组 |
| 6.2.4 | 导出预览组件 | 开发导出数据预览组件 | 预览组件 | 前端组 |
| 6.2.5 | 模板创建界面 | 开发自定义模板创建界面 | 创建页面 | 前端组 |
| 6.2.6 | 字段配置组件 | 开发字段选择和配置组件 | 字段配置组件 | 前端组 |
| 6.2.7 | 模板列表页面 | 开发模板列表查询页面 | 列表页面 | 前端组 |
| 6.3 | 表1/表2/表3导出后端开发 |  |  |  |
| 6.3.1 | 表1导出API | 开发能力建设信息网站项目表导出API | 表1导出API | 后端组 |
| 6.3.2 | 表2导出API | 开发认可检验检测能力表导出API | 表2导出API | 后端组 |
| 6.3.3 | 表3导出API | 开发操作规程表导出API | 表3导出API | 后端组 |
| 6.3.4 | Excel生成模块 | 实现Excel文件生成功能 | Excel生成模块 | 后端组 |
| 6.4 | 自定义导出后端开发 |  |  |  |
| 6.4.1 | 模板保存API | 开发模板保存接口 | 保存API | 后端组 |
| 6.4.2 | 模板分享功能 | 开发模板分享功能 | 分享功能 | 后端组 |
| 6.4.3 | 模板查询API | 开发模板列表查询API | 查询API | 后端组 |
| 6.4.4 | 自定义导出API | 实现根据模板生成Excel的API | 自定义导出API | 后端组 |
| 6.5 | 数据导出功能测试 |  |  |  |
| 6.5.1 | 预设模板导出测试 | 测试表1、表2、表3导出功能 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 6.5.2 | 自定义导出测试 | 测试自定义模板创建和导出 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 6.6 | 数据导出功能部署 |  |  |  |
| 6.6.1 | 数据导出模块部署 | 部署数据导出模块 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.7 模块7：产品技术要求编辑功能

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | PTR编辑器UI设计 |  |  |  |
| 7.1.1 | PTR编辑器界面设计 | 设计编辑器、文档列表、智能辅助界面 | PTR编辑器界面设计稿 | UI/UX组 |
| 7.2 | 富文本编辑器前端开发 |  |  |  |
| 7.2.1 | 文档创建界面 | 开发文档创建功能 | 创建页面 | 前端组 |
| 7.2.2 | 文档列表页面 | 开发文档列表查询页面 | 列表页面 | 前端组 |
| 7.2.3 | 富文本编辑器集成 | 集成富文本编辑器组件 | 富文本编辑器 | 前端组 |
| 7.2.4 | 章节树导航 | 开发章节树导航组件 | 章节树组件 | 前端组 |
| 7.2.5 | 自动保存功能 | 实现内容自动保存前端逻辑 | 自动保存功能 | 前端组 |
| 7.2.6 | 字数统计功能 | 实现字数统计功能 | 字数统计组件 | 前端组 |
| 7.3 | 智能辅助编辑前端开发 |  |  |  |
| 7.3.1 | 模板插入组件 | 开发标准语句模板插入组件 | 模板插入组件 | 前端组 |
| 7.3.2 | 关键词联想查找 | 开发关键词联想查找界面 | 联想查找组件 | 前端组 |
| 7.3.3 | 标准内容插入 | 开发标准内容一键插入功能 | 内容插入功能 | 前端组 |
| 7.3.4 | 智能辅助面板 | 开发右侧智能辅助面板 | 辅助面板 | 前端组 |
| 7.4 | PTR存储与Word生成后端开发 |  |  |  |
| 7.4.1 | 文档管理API | 开发文档创建、查询、删除API | 文档管理API | 后端组 |
| 7.4.2 | 文档权限控制 | 实现文档权限控制逻辑 | 权限控制模块 | 后端组 |
| 7.4.3 | 内容保存API | 开发内容保存接口 | 保存API | 后端组 |
| 7.4.4 | 联想查找API | 开发关键词联想查找API | 查找API | 后端组 |
| 7.4.5 | 第3章框架生成 | 实现第3章框架自动生成 | 框架生成算法 | 后端组 |
| 7.4.6 | Word格式转换 | 实现富文本到Word格式转换 | Word转换模块 | 后端组 |
| 7.4.7 | 格式规范处理 | 实现格式规范自动处理 | 格式处理模块 | 后端组 |
| 7.4.8 | 文件生成与下载 | 实现Word文件生成和下载 | 文件生成API | 后端组 |
| 7.5 | PTR编辑功能测试 |  |  |  |
| 7.5.1 | 编辑器功能测试 | 测试富文本编辑器和自动保存 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 7.5.2 | 智能辅助测试 | 测试关键词联想和内容插入 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 7.5.3 | Word导出测试 | 测试Word文档生成和格式 | 测试用例和报告 | QA组 |
| 7.6 | PTR编辑功能部署 |  |  |  |
| 7.6.1 | PTR编辑模块部署 | 部署产品技术要求编辑模块 | 部署完成 | 后端组 |

### 3.8 模块8：系统测试与交付

| WBS编号 | 工作包名称 | 工作描述 | 交付成果 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 系统集成测试 |  |  |  |
| 8.1.1 | 集成测试 | 测试前后端集成、模块间集成和数据流 | 集成测试计划和报告 | QA组 |
| 8.2 | 性能与安全测试 |  |  |  |
| 8.2.1 | 综合测试 | 测试性能、兼容性和安全性 | 性能、兼容性、安全测试报告 | QA组 |
| 8.3 | 用户验收测试(UAT) |  |  |  |
| 8.3.1 | UAT准备与执行 | 制定UAT计划、准备环境、执行测试 | UAT计划、测试记录 | QA组 |
| 8.3.2 | 问题修复与验收 | 修复问题并编写验收报告 | 验收报告 | 前端组 |
| 8.4 | 系统部署 |  |  |  |
| 8.4.1 | 生产环境部署 | 配置环境、部署数据库和应用系统 | 系统部署完成 | 后端组 |
| 8.4.2 | 部署验证 | 验证系统部署正确性 | 验证报告 | QA组 |
| 8.5 | 项目验收与收尾 |  |  |  |
| 8.5.1 | 项目验收 | 准备验收材料、组织验收会议 | 验收通过 | 项目经理 |
| 8.5.2 | 项目总结 | 编写总结报告、归档文档、总结经验 | 总结报告、文档归档 | 项目经理 |

## 4. 交付成果清单

### 4.1 最终交付成果

| 类别 | 交付成果 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件系统 | 医疗器械标准数据库与应用系统 | 1套 | 通过UAT测试，功能完整 |
| 管理文档 | 项目计划书、人员分配计划、WBS、风险管理计划、总结报告 | 5份 | 文档完整、客户确认 |
| 技术文档 | 需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计文档、接口文档 | 4份 | 技术评审通过 |
| 测试文档 | 测试计划、测试用例、测试报告、验收报告 | 4套 | 测试覆盖率≥80% |
| 源代码 | 前后端源代码、数据库脚本 | 1套 | 代码规范、注释完整 |

## 5. 人员责任分配

详细的责任分配矩阵和团队组成信息请参见《人员分配与沟通计划 v1.0》第2.3节。

团队配置： 10人（项目经理1人、UI/UX组1人、前端组3人、后端组3人、QA组2人）

## 6. WBS验证

### 6.1 需求覆盖验证

| 需求模块（SRS 4.1节） | WBS对应编号 | 覆盖状态 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 用户管理模块 | 2.0 | 已覆盖 |
| 4.1.2 标准数据管理模块 | 3.0 | 已覆盖 |
| 4.1.3 设备管理模块 | 4.0 | 已覆盖 |
| 4.1.4 错误报告管理模块 | 5.0 | 已覆盖 |
| 4.1.5 数据导出模块 | 6.0 | 已覆盖 |
| 4.1.6 产品技术要求编辑模块 | 7.0 | 已覆盖 |

### 6.2 分解标准验证

- 分解层次：第1层（项目总目标）→ 第2层（8个功能模块）→ 第3层（43个子功能）→ 第4层（130个工作包）

- 分解标准：第2层统一采用功能模块分解

## 附录：WBS统计信息

### A.1 模块工作包统计

| 模块编号 | 模块名称 | 子功能数 | 工作包数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理与基础设施 | 5 | 10 |
| 2.0 | 用户管理功能 | 5 | 17 |
| 3.0 | 标准数据管理功能 | 6 | 25 |
| 4.0 | 设备管理功能 | 5 | 15 |
| 5.0 | 错误报告功能 | 5 | 13 |
| 6.0 | 数据导出功能 | 6 | 19 |
| 7.0 | 产品技术要求编辑功能 | 6 | 23 |
| 8.0 | 系统测试与交付 | 5 | 8 |
| 合计 | 8个功能模块 | 43个子功能 | 130个工作包 |

### A.2 需求对应关系

| WBS模块 | 需求规格说明书章节 |
| --- | --- |
| 1.0 项目管理与基础设施 | - |
| 2.0 用户管理功能 | 4.1.1 |
| 3.0 标准数据管理功能 | 4.1.2 |
| 4.0 设备管理功能 | 4.1.3 |
| 5.0 错误报告功能 | 4.1.4 |
| 6.0 数据导出功能 | 4.1.5 |
| 7.0 产品技术要求编辑功能 | 4.1.6 |
| 8.0 系统测试与交付 | - |

文档变更记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-10-25 | 项目经理 | 初始版本 |