## 项目甘特图
WBS编号 | 任务名称 | 工期(天) | 开始日期 | 结束日期 | 责任方 | 前置任务 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19
1.1.1 | 项目启动 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 项目管理 | -
1.1.2 | 资源与风险管理 | 4 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 项目管理 | 1.1.1
1.2.1 | 需求调研与分析 | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 项目管理 | 1.1.2
1.2.2 | 需求规格说明书 | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 项目管理 | 1.2.1
1.3.1 | 架构与技术选型 | 4 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 后端组 | 1.2.2
1.3.2 | 系统设计文档 | 3 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 后端组 | 1.3.1
1.4.1 | 数据库设计 | 4 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 后端组 | 1.3.2
1.4.2 | 数据库实施 | 3 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 后端组 | 1.4.1
1.5.1 | 界面设计 | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | UI/UX组 | 1.3.2
1.5.2 | 设计规范文档 | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | UI/UX组 | 1.5.1
2.1.1 | 用户管理界面设计 | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | UI/UX组 | 1.5.2
2.2.1 | 登录页面开发 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 前端组 | 2.1.1
2.2.2 | 记住密码功能 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 前端组 | 2.2.1
2.2.3 | 验证码集成 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 前端组 | 2.2.2
2.2.4 | 用户创建界面 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 前端组 | 2.2.3
2.2.5 | 用户信息编辑界面 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 前端组 | 2.2.4
2.2.6 | 密码修改界面 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 前端组 | 2.2.5
2.3.1 | 登录验证API | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 后端组 | 2.1.1
2.3.2 | 密码加密存储 | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 后端组 | 2.3.1
2.3.3 | 会话管理 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 后端组 | 2.3.2
2.3.4 | 角色自动识别 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 后端组 | 2.3.3
2.3.5 | 权限验证机制 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 后端组 | 2.3.4
2.3.6 | 用户管理API | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 后端组 | 2.3.5
2.4.1 | 登录功能测试 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 质量管理和测试组 | 2.2.6, 2.3.6
2.4.2 | 用户管理功能测试 | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 质量管理和测试组 | 2.4.1
2.4.3 | 权限控制测试 | 0.5 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 质量管理和测试组 | 2.4.2
2.5.1 | 用户模块部署 | 0.5 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 后端组 | 2.4.3
3.1.1 | 标准管理界面设计 | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | UI/UX组 | 1.5.2
3.2.1 | 标准列表页面 | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 前端组 | 3.1.1
3.2.2 | 标准详情页面 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 前端组 | 3.2.1
3.2.3 | 检验项目列表 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 前端组 | 3.2.2
3.2.4 | 说明性内容展示 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 前端组 | 3.2.3
3.2.5 | 附录内容展示 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 前端组 | 3.2.4
3.2.6 | 多条件检索界面 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 前端组 | 3.2.5
3.2.7 | 关键词高亮显示 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 前端组 | 3.2.6
3.3.1 | 文件上传API | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 后端组 | 3.1.1
3.3.2 | Excel解析引擎 | 1.5 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 后端组 | 3.3.1
3.3.3 | 附录智能链接 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 后端组 | 3.3.2
3.3.4 | 设备智能识别 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 后端组 | 3.3.3
3.3.5 | 数据预览生成 | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 后端组 | 3.3.4
3.3.6 | 批量数据入库 | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 后端组 | 3.3.5
3.3.7 | Word解析引擎 | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 后端组 | 3.3.6
3.4.1 | 标准查询API | 1 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 后端组 | 3.3.7
3.4.2 | 全文检索功能 | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 后端组 | 3.4.1
3.4.3 | 搜索结果排序 | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 后端组 | 3.4.2
3.4.4 | 标准信息编辑API | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 后端组 | 3.4.3
3.4.5 | 检验项目编辑API | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 后端组 | 3.4.4
3.4.6 | 数据删除API | 0.5 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 后端组 | 3.4.5
3.5.1 | 导入功能测试 | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 质量管理和测试组 | 3.2.7, 3.4.6
3.5.2 | 浏览检索测试 | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 质量管理和测试组 | 3.5.1
3.5.3 | 数据维护测试 | 0.5 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 质量管理和测试组 | 3.5.2
3.6.1 | 标准数据模块部署 | 1 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 后端组 | 3.5.3
4.1.1 | 设备管理界面设计 | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | UI/UX组 | 1.5.2
4.2.1 | 设备列表页面 | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 前端组 | 4.1.1
4.2.2 | 设备信息录入界面 | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 前端组 | 4.2.1
4.2.3 | 设备信息编辑界面 | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 前端组 | 4.2.2
4.2.4 | 设备关联界面 | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 前端组 | 4.2.3
4.2.5 | 关键词库维护界面 | 0.5 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 前端组 | 4.2.4
4.3.1 | 设备编号生成 | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 后端组 | 4.1.1
4.3.2 | 设备CRUD API | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 后端组 | 4.3.1
4.3.3 | 自动关联功能 | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 后端组 | 4.3.2
4.3.4 | 手动关联API | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 后端组 | 4.3.3
4.3.5 | 关键词匹配算法 | 0.5 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 后端组 | 4.3.4
4.3.6 | 关键词库管理API | 0.5 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 后端组 | 4.3.5
4.4.1 | 设备信息管理测试 | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 质量管理和测试组 | 4.2.5, 4.3.6
4.4.2 | 设备关联功能测试 | 0.5 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 质量管理和测试组 | 4.4.1
4.5.1 | 设备模块部署 | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 后端组 | 4.4.2
5.1.1 | 报告管理界面设计 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | UI/UX组 | 2.5.1
5.2.1 | 报告提交表单 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 前端组 | 5.1.1
5.2.2 | 报告列表页面 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 前端组 | 5.2.1
5.2.3 | 报告详情页面 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 前端组 | 5.2.2
5.2.4 | 处理操作界面 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 前端组 | 5.2.3
5.3.1 | 报告编号生成 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 后端组 | 5.1.1
5.3.2 | 报告提交API | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 后端组 | 5.3.1
5.3.3 | 报告查询API | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 后端组 | 5.3.2
5.3.4 | 报告处理API | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 后端组 | 5.3.3
5.3.5 | 通知功能 | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 后端组 | 5.3.4
5.4.1 | 报告提交测试 | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 质量管理和测试组 | 5.2.4, 5.3.5
5.4.2 | 报告处理测试 | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 质量管理和测试组 | 5.4.1
5.5.1 | 错误报告模块部署 | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 后端组 | 5.4.2
6.1.1 | 导出功能界面设计 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | UI/UX组 | 3.6.1
6.2.1 | 表1导出界面 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 前端组 | 6.1.1
6.2.2 | 表2导出界面 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 前端组 | 6.2.1
6.2.3 | 表3导出界面 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 前端组 | 6.2.2
6.2.4 | 导出预览组件 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 前端组 | 6.2.3
6.2.5 | 模板创建界面 | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 前端组 | 6.2.4
6.2.6 | 字段配置组件 | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 前端组 | 6.2.5
6.2.7 | 模板列表页面 | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 前端组 | 6.2.6
6.3.1 | 表1导出API | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 后端组 | 6.1.1
6.3.2 | 表2导出API | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 后端组 | 6.3.1
6.3.3 | 表3导出API | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 后端组 | 6.3.2
6.3.4 | Excel生成模块 | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 后端组 | 6.3.3
6.4.1 | 模板保存API | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 后端组 | 6.3.4
6.4.2 | 模板分享功能 | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 后端组 | 6.4.1
6.4.3 | 模板查询API | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 后端组 | 6.4.2
6.4.4 | 自定义导出API | 2 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 后端组 | 6.4.3
6.5.1 | 预设模板导出测试 | 1.5 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 质量管理和测试组 | 6.2.7, 6.4.4
6.5.2 | 自定义导出测试 | 1.5 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 质量管理和测试组 | 6.5.1
6.6.1 | 数据导出模块部署 | 1 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 后端组 | 6.5.2
7.1.1 | PTR编辑器界面设计 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | UI/UX组 | 3.6.1
7.2.1 | 文档创建界面 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 前端组 | 7.1.1
7.2.2 | 文档列表页面 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 前端组 | 7.2.1
7.2.3 | 富文本编辑器集成 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 前端组 | 7.2.2
7.2.4 | 章节树导航 | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 前端组 | 7.2.3
7.2.5 | 自动保存功能 | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 前端组 | 7.2.4
7.2.6 | 字数统计功能 | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 前端组 | 7.2.5
7.3.1 | 模板插入组件 | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 前端组 | 7.2.6
7.3.2 | 关键词联想查找 | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 前端组 | 7.3.1
7.3.3 | 标准内容插入 | 0.5 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 前端组 | 7.3.2
7.3.4 | 智能辅助面板 | 0.5 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 前端组 | 7.3.3
7.4.1 | 文档管理API | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 后端组 | 7.1.1
7.4.2 | 文档权限控制 | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 后端组 | 7.4.1
7.4.3 | 内容保存API | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 后端组 | 7.4.2
7.4.4 | 联想查找API | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 后端组 | 7.4.3
7.4.5 | 第3章框架生成 | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 后端组 | 7.4.4
7.4.6 | Word格式转换 | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 后端组 | 7.4.5
7.4.7 | 格式规范处理 | 0.5 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 后端组 | 7.4.6
7.4.8 | 文件生成与下载 | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 后端组 | 7.4.7
7.5.1 | 编辑器功能测试 | 1.5 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 质量管理和测试组 | 7.3.4, 7.4.8
7.5.2 | 智能辅助测试 | 1.5 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 质量管理和测试组 | 7.5.1
7.5.3 | Word导出测试 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 质量管理和测试组 | 7.5.2
7.6.1 | PTR编辑模块部署 | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 后端组 | 7.5.3
8.1.1 | 集成测试 | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 质量管理和测试组 | 7.6.1, 6.6.1, 5.5.1, 4.5.1
8.2.1 | 综合测试（性能/兼容性/安全） | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 质量管理和测试组 | 8.1.1
8.3.1 | UAT准备与执行 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 质量管理和测试组 | 8.2.1
8.3.2 | 问题修复与验收 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 前端组 | 8.3.1
8.4.1 | 生产环境部署 | 0.5 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 后端组 | 8.3.2
8.4.2 | 部署验证 | 0.2 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 质量管理和测试组 | 8.4.1
8.5.1 | 项目验收 | 0.2 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 项目管理 | 8.4.2
8.5.2 | 项目总结 | 0.1 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 项目管理 | 8.5.1

## 项目统计
项目信息
项目开始日期 | 2025-10-13
项目结束日期 | 2025-12-19
项目总工期 | 68天
总工作包数量 | 130
模块统计
模块编号 | 模块名称 | 工作包数量
1.0 | 项目管理与基础设施 | 10
2.0 | 用户管理功能 | 17
3.0 | 标准数据管理功能 | 25
4.0 | 设备管理功能 | 15
5.0 | 错误报告功能 | 13
6.0 | 数据导出功能 | 19
7.0 | 产品技术要求编辑功能 | 23
8.0 | 系统测试与交付 | 8
责任方统计
责任方 | 工作包数量
UI/UX组 | 8
前端组 | 40
后端组 | 57
质量管理和测试组 | 19
项目管理 | 6