## 项目甘特图
WBS编号 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 责任方 | W1 10/13 Mon | W1 10/14 Tue | W1 10/15 Wed | W1 10/16 Thu | W1 10/17 Fri | W1 10/18 Sat | W1 10/19 Sun | W2 10/20 Mon | W2 10/21 Tue | W2 10/22 Wed | W2 10/23 Thu | W2 10/24 Fri | W2 10/25 Sat | W2 10/26 Sun | W3 10/27 Mon | W3 10/28 Tue | W3 10/29 Wed | W3 10/30 Thu | W3 10/31 Fri | W3 11/01 Sat | W3 11/02 Sun | W4 11/03 Mon | W4 11/04 Tue | W4 11/05 Wed | W4 11/06 Thu | W4 11/07 Fri | W4 11/08 Sat | W4 11/09 Sun 跟踪 | W5 11/10 Mon | W5 11/11 Tue | W5 11/12 Wed | W5 11/13 Thu | W5 11/14 Fri | W5 11/15 Sat | W5 11/16 Sun | W6 11/17 Mon | W6 11/18 Tue | W6 11/19 Wed | W6 11/20 Thu | W6 11/21 Fri | W6 11/22 Sat | W6 11/23 Sun | W7 11/24 Mon | W7 11/25 Tue | W7 11/26 Wed | W7 11/27 Thu | W7 11/28 Fri | W7 11/29 Sat | W7 11/30 Sun | W8 12/01 Mon | W8 12/02 Tue | W8 12/03 Wed | W8 12/04 Thu | W8 12/05 Fri | W8 12/06 Sat | W8 12/07 Sun | W9 12/08 Mon | W9 12/09 Tue | W9 12/10 Wed | W9 12/11 Thu | W9 12/12 Fri | W9 12/13 Sat | W9 12/14 Sun | W10 12/15 Mon | W10 12/16 Tue | W10 12/17 Wed | W10 12/18 Thu | W10 12/19 Fri
1.0 | 【阶段1】需求分析阶段 | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 14 | 全体
1.1 | 项目规划与管理 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 7 | 项目经理
1.1.1 | 项目启动 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 4 | 项目经理
1.1.2 | 资源与风险管理 | 2025-10-17 | 2025-10-19 | 3 | 项目经理
1.2 | 需求调研与分析 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 7 | 项目经理
1.2.1 | 需求调研与分析 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | 项目经理
1.2.2 | 需求规格说明书 | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 4 | 项目经理
2.0 | 【阶段2】系统设计阶段 | 2025-10-27 | 2025-11-16 | 21 | 全体
2.1 | 系统架构设计 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 7 | 后端组
2.1.1 | 架构与技术选型 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 3 | 后端组
2.1.2 | 系统设计文档 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 4 | 后端组
2.2 | 数据库设计 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 14 | 后端组
2.2.1 | 数据库设计 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 7 | 后端组
2.2.2 | 数据库实施 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 7 | 后端组
2.3 | UI/UX设计 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 14 | UI/UX组
2.3.1 | 整体设计规范 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | UI/UX组
2.3.2 | 用户管理界面设计 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 | UI/UX组
2.3.3 | 标准数据管理界面设计 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | UI/UX组
2.3.4 | 设备管理界面设计 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2 | UI/UX组
2.3.5 | 错误报告界面设计 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2 | UI/UX组
2.3.6 | 数据导出界面设计 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2 | UI/UX组
2.3.7 | PTR编辑器界面设计 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2 | UI/UX组
3.0 | 【阶段3】实现编码阶段 | 2025-11-17 | 2025-12-14 | 28 | 全体
3.1 | 模块3.1：用户管理模块开发 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 14 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.1.1 | 用户登录/注册前端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 前端组
3.1.1.1 | 登录页面开发 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 前端组
3.1.1.2 | 记住密码功能 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 前端组
3.1.1.3 | 验证码集成 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 前端组
3.1.1.4 | 用户创建界面 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 前端组
3.1.1.5 | 用户信息编辑界面 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 前端组
3.1.1.6 | 密码修改界面 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 前端组
3.1.2 | 用户认证授权后端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 后端组
3.1.2.1 | 登录验证API | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 后端组
3.1.2.2 | 密码加密存储 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 后端组
3.1.2.3 | 会话管理 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 后端组
3.1.2.4 | 角色自动识别 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 后端组
3.1.2.5 | 权限验证机制 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 后端组
3.1.2.6 | 用户管理API | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 后端组
3.2 | 模块3.2：标准数据管理模块开发★ | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 14 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.2.1 | 标准浏览与检索前端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 前端组
3.2.1.1 | 标准列表页面 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 前端组
3.2.1.2 | 标准详情页面 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 前端组
3.2.1.3 | 检验项目列表 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 前端组
3.2.1.4 | 说明性内容展示 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 前端组
3.2.1.5 | 附录内容展示 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | 前端组
3.2.1.6 | 多条件检索界面 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 前端组
3.2.1.7 | 关键词高亮显示 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 前端组
3.2.2 | Excel/Word导入解析后端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 后端组
3.2.2.1 | 文件上传API | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 后端组
3.2.2.2 | Excel解析引擎 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 后端组
3.2.2.3 | 附录智能链接 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 后端组
3.2.2.4 | 设备智能识别 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 后端组
3.2.2.5 | 数据预览生成 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | 后端组
3.2.2.6 | 批量数据入库 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 后端组
3.2.2.7 | Word解析引擎 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 后端组
3.2.3 | 标准数据存储与查询后端开发 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 7 | 后端组
3.2.3.1 | 标准查询API | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2 | 后端组
3.2.3.2 | 全文检索功能 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2 | 后端组
3.2.3.3 | 搜索结果排序 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2 | 后端组
3.2.3.4 | 标准信息编辑API | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2 | 后端组
3.2.3.5 | 检验项目编辑API | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2 | 后端组
3.2.3.6 | 数据删除API | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2 | 后端组
3.3 | 模块3.3：设备管理模块开发 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 14 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.3.1 | 设备管理前端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 前端组
3.3.1.1 | 设备列表页面 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 前端组
3.3.1.2 | 设备信息录入界面 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 前端组
3.3.1.3 | 设备信息编辑界面 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 前端组
3.3.1.4 | 设备关联界面 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 前端组
3.3.1.5 | 关键词库维护界面 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 3 | 前端组
3.3.2 | 设备管理后端开发 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 7 | 后端组
3.3.2.1 | 设备编号生成 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2 | 后端组
3.3.2.2 | 设备CRUD API | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 后端组
3.3.2.3 | 自动关联功能 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 后端组
3.3.2.4 | 手动关联API | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 后端组
3.3.2.5 | 关键词匹配算法 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 后端组
3.3.2.6 | 关键词库管理API | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 后端组
3.4 | 模块3.4：错误报告模块开发 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 7 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.4.1 | 错误报告前端开发 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 4 | 前端组
3.4.1.1 | 报告提交表单 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | 前端组
3.4.1.2 | 报告列表页面 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2 | 前端组
3.4.1.3 | 报告详情页面 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 前端组
3.4.1.4 | 处理操作界面 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2 | 前端组
3.4.2 | 错误报告后端开发 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 4 | 后端组
3.4.2.1 | 报告编号生成 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 后端组
3.4.2.2 | 报告提交API | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | 后端组
3.4.2.3 | 报告查询API | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2 | 后端组
3.4.2.4 | 报告处理API | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 后端组
3.4.2.5 | 通知功能 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2 | 后端组
3.5 | 模块3.5：数据导出模块开发 | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 10 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.5.1 | 导出配置界面前端开发 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 5 | 前端组
3.5.1.1 | 表1导出界面 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | 前端组
3.5.1.2 | 表2导出界面 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 前端组
3.5.1.3 | 表3导出界面 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 前端组
3.5.1.4 | 导出预览组件 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1 | 前端组
3.5.1.5 | 模板创建界面 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 前端组
3.5.1.6 | 字段配置组件 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 前端组
3.5.1.7 | 模板列表页面 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2 | 前端组
3.5.2 | 表1/表2/表3导出后端开发 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 4 | 后端组
3.5.2.1 | 表1导出API | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | 后端组
3.5.2.2 | 表2导出API | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 后端组
3.5.2.3 | 表3导出API | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 后端组
3.5.2.4 | Excel生成模块 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 后端组
3.5.3 | 自定义导出后端开发 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | 后端组
3.5.3.1 | 模板保存API | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 后端组
3.5.3.2 | 模板分享功能 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2 | 后端组
3.5.3.3 | 模板查询API | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 后端组
3.5.3.4 | 自定义导出API | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | 后端组
3.6 | 模块3.6：PTR编辑模块开发★ | 2025-12-05 | 2025-12-14 | 10 | UI/UX组+前端组+后端组+质量管理和测试组
3.6.1 | 富文本编辑器前端开发 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 4 | 前端组
3.6.1.1 | 文档创建界面 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | 前端组
3.6.1.2 | 文档列表页面 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 前端组
3.6.1.3 | 富文本编辑器集成 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 前端组
3.6.1.4 | 章节树导航 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1 | 前端组
3.6.1.5 | 自动保存功能 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 前端组
3.6.1.6 | 字数统计功能 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 前端组
3.6.2 | 智能辅助编辑前端开发 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | 前端组
3.6.2.1 | 模板插入组件 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 前端组
3.6.2.2 | 关键词联想查找 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2 | 前端组
3.6.2.3 | 标准内容插入 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 前端组
3.6.2.4 | 智能辅助面板 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | 前端组
3.6.3 | PTR存储与Word生成后端开发 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 7 | 后端组
3.6.3.1 | 文档管理API | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 后端组
3.6.3.2 | 文档权限控制 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1 | 后端组
3.6.3.3 | 内容保存API | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 后端组
3.6.3.4 | 联想查找API | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1 | 后端组
3.6.3.5 | 第3章框架生成 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2 | 后端组
3.6.3.6 | Word格式转换 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2 | 后端组
3.6.3.7 | 格式规范处理 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2 | 后端组
3.6.3.8 | 文件生成与下载 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | 后端组
4.0 | 【阶段4】测试验证阶段 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 3 | 全体
4.1 | 模块功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.1 | 用户管理功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.1.1 | 登录功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.1.2 | 用户管理功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.1.3 | 权限控制测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.2 | 标准数据管理功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.2.1 | 导入功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.2.2 | 浏览检索测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.2.3 | 数据维护测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.3 | 设备管理功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.3.1 | 设备信息管理测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.3.2 | 设备关联功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.4 | 错误报告功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.4.1 | 报告提交测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.4.2 | 报告处理测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.5 | 数据导出功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.5.1 | 预设模板导出测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.5.2 | 自定义导出测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.6 | PTR编辑功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.6.1 | 编辑器功能测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.6.2 | 智能辅助测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.1.6.3 | Word导出测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.2 | 系统集成测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.2.1 | 前后端接口集成测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.2.2 | 模块间接口集成测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.2.3 | 数据流集成测试 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 质量管理和测试组
4.3 | 系统测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.3.1 | 端到端业务流程测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.3.2 | 系统功能完整性测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.4 | 性能与安全测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.4.1 | 性能测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.4.2 | 兼容性测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.4.3 | 安全性测试 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 质量管理和测试组
4.5 | 用户验收测试(UAT) | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 质量管理和测试组+前端组
4.5.1 | UAT准备与执行 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 质量管理和测试组
4.5.2 | 问题修复与验收 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 质量管理和测试组
5.0 | 【阶段5】部署与维护阶段 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2 | 全体
5.1 | 系统部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组+质量管理和测试组
5.1.1 | 用户模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.2 | 标准数据模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.3 | 设备模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.4 | 错误报告模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.5 | 数据导出模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.6 | PTR编辑模块部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.7 | 生产环境部署 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 后端组
5.1.8 | 部署验证 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 质量管理和测试组
5.2 | 项目验收与交付 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 项目经理
5.2.1 | 项目验收 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 项目经理
5.2.2 | 项目总结 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 项目经理
5.3 | 系统维护 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 项目经理
5.3.1 | 系统维护计划 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 项目经理
5.3.2 | 缺陷修复 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 后端组
5.3.3 | 用户培训与支持 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 前端组
图例说明：
任务行颜色：
| 阶段 - 项目主要阶段 |  |  | 模块 - 功能模块 |  |  | 任务 - 具体工作任务
时间条颜色（按责任小组）：
| 项目经理 - 项目管理工作 |  |  | UI/UX组 - UI设计工作 |  |  | 前端组 - 前端开发工作
| 后端组 - 后端开发工作 |  |  | 测试组 - 测试工作 |  |  | 全体 - 全体协作
进度追踪说明：
绿色：追踪日前已完成的计划进度
红线：2025-11-09 跟踪日