## 项目甘特图
WBS编号 | 任务名称 | 责任方 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19
1.1.1 | 项目启动 | 项目经理 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3
1.1.2 | 资源与风险管理 | 项目经理 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
1.2.1 | 需求调研与分析 | 项目经理 | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 7
1.2.2 | 需求规格说明书 | 项目经理 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 3
1.3.1 | 架构与技术选型 | 后端组 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3
1.3.2 | 系统设计文档 | 后端组 | 2025-10-31 | 2025-11-02 | 3
1.4.1 | 数据库设计 | 后端组 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5
1.4.2 | 数据库实施 | 后端组 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3
1.5.1 | 界面设计 | UI/UX组 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5
1.5.2 | 设计规范文档 | UI/UX组 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3
2.1.1 | 用户管理界面设计 | UI/UX组 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
2.2.1 | 登录页面开发 | 前端组 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
2.2.2 | 记住密码功能 | 前端组 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1
2.2.3 | 验证码集成 | 前端组 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
2.2.4 | 用户创建界面 | 前端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
2.2.5 | 用户信息编辑界面 | 前端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
2.2.6 | 密码修改界面 | 前端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
2.3.1 | 登录验证API | 后端组 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
2.3.2 | 密码加密存储 | 后端组 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1
2.3.3 | 会话管理 | 后端组 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
2.3.4 | 角色自动识别 | 后端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
2.3.5 | 权限验证机制 | 后端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
2.3.6 | 用户管理API | 后端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
2.4.1 | 登录功能测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
2.4.2 | 用户管理功能测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1
2.4.3 | 权限控制测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1
2.5.1 | 用户模块部署 | 后端组 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
3.1.1 | 标准管理界面设计 | UI/UX组 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
3.2.1 | 标准列表页面 | 前端组 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
3.2.2 | 标准详情页面 | 前端组 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1
3.2.3 | 检验项目列表 | 前端组 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
3.2.4 | 说明性内容展示 | 前端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
3.2.5 | 附录内容展示 | 前端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
3.2.6 | 多条件检索界面 | 前端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
3.2.7 | 关键词高亮显示 | 前端组 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
3.3.1 | 文件上传API | 后端组 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
3.3.2 | Excel解析引擎 | 后端组 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2
3.3.3 | 附录智能链接 | 后端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
3.3.4 | 设备智能识别 | 后端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
3.3.5 | 数据预览生成 | 后端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
3.3.6 | 批量数据入库 | 后端组 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
3.3.7 | Word解析引擎 | 后端组 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1
3.4.1 | 标准查询API | 后端组 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1
3.4.2 | 全文检索功能 | 后端组 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1
3.4.3 | 搜索结果排序 | 后端组 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
3.4.4 | 标准信息编辑API | 后端组 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
3.4.5 | 检验项目编辑API | 后端组 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1
3.4.6 | 数据删除API | 后端组 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1
3.5.1 | 导入功能测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1
3.5.2 | 浏览检索测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1
3.5.3 | 数据维护测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1
3.6.1 | 标准数据模块部署 | 后端组 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1
4.1.1 | 设备管理界面设计 | UI/UX组 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
4.2.1 | 设备列表页面 | 前端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
4.2.2 | 设备信息录入界面 | 前端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
4.2.3 | 设备信息编辑界面 | 前端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
4.2.4 | 设备关联界面 | 前端组 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
4.2.5 | 关键词库维护界面 | 前端组 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1
4.3.1 | 设备编号生成 | 后端组 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
4.3.2 | 设备CRUD API | 后端组 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1
4.3.3 | 自动关联功能 | 后端组 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1
4.3.4 | 手动关联API | 后端组 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1
4.3.5 | 关键词匹配算法 | 后端组 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1
4.3.6 | 关键词库管理API | 后端组 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1
4.4.1 | 设备信息管理测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2
4.4.2 | 设备关联功能测试 | 质量管理和测试组 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1
4.5.1 | 设备模块部署 | 后端组 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1
5.1.1 | 报告管理界面设计 | UI/UX组 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
5.2.1 | 报告提交表单 | 前端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
5.2.2 | 报告列表页面 | 前端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
5.2.3 | 报告详情页面 | 前端组 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1
5.2.4 | 处理操作界面 | 前端组 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
5.3.1 | 报告编号生成 | 后端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
5.3.2 | 报告提交API | 后端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
5.3.3 | 报告查询API | 后端组 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1
5.3.4 | 报告处理API | 后端组 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
5.3.5 | 通知功能 | 后端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
5.4.1 | 报告提交测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
5.4.2 | 报告处理测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
5.5.1 | 错误报告模块部署 | 后端组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
6.1.1 | 导出功能界面设计 | UI/UX组 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
6.2.1 | 表1导出界面 | 前端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
6.2.2 | 表2导出界面 | 前端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
6.2.3 | 表3导出界面 | 前端组 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1
6.2.4 | 导出预览组件 | 前端组 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
6.2.5 | 模板创建界面 | 前端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
6.2.6 | 字段配置组件 | 前端组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
6.2.7 | 模板列表页面 | 前端组 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1
6.3.1 | 表1导出API | 后端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
6.3.2 | 表2导出API | 后端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
6.3.3 | 表3导出API | 后端组 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1
6.3.4 | Excel生成模块 | 后端组 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
6.4.1 | 模板保存API | 后端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
6.4.2 | 模板分享功能 | 后端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
6.4.3 | 模板查询API | 后端组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
6.4.4 | 自定义导出API | 后端组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
6.5.1 | 预设模板导出测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1
6.5.2 | 自定义导出测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
6.6.1 | 数据导出模块部署 | 后端组 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1
7.1.1 | PTR编辑器界面设计 | UI/UX组 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
7.2.1 | 文档创建界面 | 前端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
7.2.2 | 文档列表页面 | 前端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
7.2.3 | 富文本编辑器集成 | 前端组 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2
7.2.4 | 章节树导航 | 前端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
7.2.5 | 自动保存功能 | 前端组 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1
7.2.6 | 字数统计功能 | 前端组 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1
7.3.1 | 模板插入组件 | 前端组 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
7.3.2 | 关键词联想查找 | 前端组 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1
7.3.3 | 标准内容插入 | 前端组 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1
7.3.4 | 智能辅助面板 | 前端组 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1
7.4.1 | 文档管理API | 后端组 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1
7.4.2 | 文档权限控制 | 后端组 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
7.4.3 | 内容保存API | 后端组 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1
7.4.4 | 联想查找API | 后端组 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
7.4.5 | 第3章框架生成 | 后端组 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1
7.4.6 | Word格式转换 | 后端组 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2
7.4.7 | 格式规范处理 | 后端组 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1
7.4.8 | 文件生成与下载 | 后端组 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1
7.5.1 | 编辑器功能测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1
7.5.2 | 智能辅助测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1
7.5.3 | Word导出测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1
7.6.1 | PTR编辑模块部署 | 后端组 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 1
8.1.1 | 集成测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1
8.2.1 | 综合测试 | 质量管理和测试组 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1
8.3.1 | UAT准备与执行 | 质量管理和测试组 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2
8.3.2 | 问题修复与验收 | 前端组 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1
8.4.1 | 生产环境部署 | 后端组 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
8.4.2 | 部署验证 | 质量管理和测试组 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
8.5.1 | 项目验收 | 项目经理 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
8.5.2 | 项目总结 | 项目经理 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
图例：
项目经理
UI/UX组
前端组
后端组
质量管理和测试组